PLAN

ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

KARPNIKI

NA LATA

2007-2013

### Mysłakowice, październik. 2007r.

Autor:

mgr Magdalena Taurogińska

………………………………………..

### SPIS TREŚCI

1.0. WSTĘP	5

2.0. METODOLOGIA	8

3.0. UCZESTNICY	10

4.0. RAPORT O STANIE	12

5.0. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ONDOWY MIEJSCOWOŚCI KARPNIKI	21

6.0. ANALIZA SWOT	22

7.0. MISJA	28

8.0. DIAGNOZA STANU	30

9.0. PRIORYTETY	32

10.0. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA	33

10.1. GOSPODARKA	34

10.2. INFRASTRUKTURA	35

10.3. SPOŁECZNOŚĆ	36

11.0. WYBRANY WARIANT ONDOWY MIEJSCOWOŚCI KARPNIKI	37

11.1. KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU	37

12.0. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY	39

13.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1	40

14.0. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1	42

15.0. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1	43

16.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 2	44

17.0. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 2	45

18.0. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 2	46

19.0. POWIĄZANIE CELÓW STRATEGICZNYCH MIEJSCOWOŚCI KARPNIKI Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE………….

…….GMINY, POWIATU  I WOJEWÓDZTWA	47

19.1. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY MYSŁAKOWICE	47

19.2. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO	50

19.3. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO	52

20.0. ANKIETY POGLĄDOWE	54

21.0. WDRAŻANIE PLANU ONDOWY MIEJSCOWOŚCI KARPNIKI	62

22.0. MONITOROWANIE PLANU ONDOWY MIEJSCOWOŚCI KARPNIKI	63

23.0. PUBLIC RELATIONS PLANU ONDOWY MIEJSCOWOŚCI KARPNIKI	64

### 1.0. WSTĘP

Podstawą Odnowy miejscowości Karpniki jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Karpniki”, która określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2008 - 2013. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony przez Zebranie Wiejskie/Radę Sołecką zawiera również wariant Odnowy.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek opracowania planu wynika z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Odnowa i rozwój wsi” i dotyczy przede wszystkim inwestycji, których wykonanie może być dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych środków zewnętrznych.

Zapisy Planu Odnowy Miejscowości Karpniki są spójne z Narodowym Planem Rozwoju, projektem Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice, zatem działania zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu. Jednym z ważniejszych dokumentów jest również zarządzenie wójta Gminy Mysłakowice w sprawie opracowania Planów Odnowy Miejscowości, które to jednoznacznie określa i precyzuje potrzebę ich istnienia

W dalszej części opracowania przedstawiono analizę SWOT, sformułowania misji, celów i kierunków działania oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miejscowości Karpniki.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny kształt dokumentu jest „Raport o Stanie Miejscowości Karpniki” zawierający podstawowe informacje o miejscowości. Raport został opracowany wg wcześniej przygotowanego schematu przy udziale pracowników Urzędu Gminy w Mysłakowicach i mieszkańców miejscowości Karpniki.

### Zarządzenie Nr 331/06

# Wójta Gminy Mysłakowice

z dnia 23.01.2006r.

Na podstawie art. 7 ust.1 oraz art. 30 ust 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

W celu opracowania “Planów Rozwoju Poszczególnych Miejscowości Gminy Mysłakowice na lata 2006-2013", powołuję koordynatora oraz horyzontalny zespół zadaniowy ds. Planów Rozwoju Miejscowości, który będzie współpracował w przygotowaniu i aktualizowaniu wszelkich potrzebnych i niezbędnych materiałów.

§2

1. Do funkcji koordynatora zespołu zadaniowego ds. Planów Rozwoju Miejscowości Gminy Mysłakowice powołuję Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego w osobie Magdaleny Taurogińskiej.

2. Koordynator zespołu zadaniowego odpowiedzialny jest za zbieranie wniosków oraz przygotowanie danych potrzebnych do opracowania Planu Rozwoju poszczególnych Miejscowości Gminy Mysłakowice.

§3

Horyzontalny zespół zadaniowy ds. opracowania Planów Rozwoju Miejscowości składa się z pracowników Urzędu Gminy w osobach,

- Maria Patejuk –Stenzel

- Magdalena Taurogińska

- Ryszard Krempa

- Jadwiga Wawrzeńczak

- Danuta Pluta

- Renata Kędzierska

- Bogumiła Kowalczyk-Lukas

- Mirosława Blicharz

- Mariola Grygiel

- Barbara Weselińska

- Halina Maciąg

- Elżbieta Nizwald

§4

Wykonanie zarządzenia  powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### 2.0. METODOLOGIA

„Plan Odnowy Miejscowości Karpniki” opracowano przyjmując za podstawę wyniki debaty strategicznej organizowanej metodą aktywnego planowania strategicznego.

Przeprowadzono jedną debatę z udziałem liderów lokalnych, reprezentujących mieszkańców miejscowości Karpniki, Radnych Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy w Mysłakowicach.

Sesja strategiczna odbyła się w dniu 09.03.2006 roku, oraz kolejna w dniu 06.11.2007 r. a ich zadaniami było zidentyfikowanie celów i kierunków działania w poszczególnych przyjętych teoretycznie obszarach życia społeczno - gospodarczego.

Na podstawie wypracowanej Analizy SWOT, które przedstawia silne strony (wewnętrzne) miejscowości, słabe strony (wewnętrzne), szanse (zewnętrzne) i zagrożenia (zewnętrzne) odpowiedziano na pytanie:

Co należy zrobić, albo, jakie podjąć działania lub spowodować efekty tych działań, żeby zlikwidować słabe strony miejscowości
i zniwelować zagrożenia?

Na podstawie tak postawionego pytania przygotowano kilkanaście celów opierając się na wcześniej wybranych w wyniku dyskusji słabych stronach i zagrożeniach.

Podobnie pracowano przy budowaniu celów określonych na podstawie mocnych stron i szans. Kolejnym krokiem procesu konsultacji społecznej była hierarchizacja celów w poszczególnych obszarach życia społeczno - gospodarczego.

Przyjęto, że winny zostać wyróżnione trzy priorytety, bez których miejscowość nie może się rozwijać oraz trzy cele pierwszorzędne, które przyspieszają rozwój danego obszaru społeczno-gospodarczego.

W ten sposób wynikiem konsultacji po debacie strategicznej było wypracowanie kilkudziesięciu celów w trzech obszarach: Infrastruktura, Społeczność, Gospodarka oraz określenie wybranego wariantu Odnowy.

### 3.0. UCZESTNICY

- Zabielski Henryk – Sołtys Karpnik

- Uchman Zbigniew – Rada Sołecka

- Uchman  Krystyna– Towarzystwo Przyjaciół Karpnik

- Słomski Roman – Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Karpnik

- Kołacz Michał – Ochotnicza Straż Pożarna, rada sołecka

- Paciejewski Stanisław – członek Rady Sołeckiej

- Patejuk-Stenzel Maria – Urząd Gminy Mysłakowice

- Taurogińska Magdalena – Urząd Gminy Mysłakowice

- Baeck – Kamińska Katarzyna – Towarzystwo Przyjaciół Karpnik

- Wilczyński Augustyn - Towarzystwo Przyjaciół Karpnik

- Kamiński Jacek – mieszkaniec Karpnik

- Lesiów Piotr – schronisko „Szwajcarka”

- Pater Andrzej – Pałac Dębowy, kierownik budowy

- Witold Sztul – sołtys Gruszkowa

- Grabowicz Jan – leśniczy

- Grabowicz Małgorzata – mieszkanka Karpnik

### 4.0. RAPORT O STANIE

# MIEJSCOWOŚĆ

# KARPNIKI

Karpniki - to duża wieś rolniczo-letniskowa, na granicy Kotliny Jeleniogórskiej i Rudaw Janowickich o układzie łańcuchowym. Wieś leży u stóp Karpnickiego Potoku, u podnóża Gór Sokolich, ograniczonej Wzgórzami Karpnickimi oraz głównym grzbietem Rudaw Janowickich. Wieś zlokalizowana jest przy drodze z Trzcińska do Mysłakowic, otoczona głównie użytkami rolnymi, poprzerastanymi niewielkimi zagajnikami. Ok. 1300 roku – po raz pierwszy wzmiankowano o Karpnikach, wsi macierzystej oraz – związaną z nią młodszą osadę Novum Fischbach (Strużnicę). Historyczna nazwa wsi Fischbach powstała być może od nazwy dopływu Bobru, oznaczającej „rybny potok”. Po 1945r. nazwano ten ciek wodny Karpnickim Potokiem, a wieś Karpnikami. Powstanie wsi wiąże się z zamkiem na Sokolcu, wzmiankowanym w 1369 r. Właścicielami dóbr karpnickich byli m.in. Schafotschowie (od II poł. XV. Do 1580r.), Kaspar von Zedlitz (1789-1822), Książe Wilhelm (1822-1865), który urządził tu swoją rezydencję, Od 1865-1945 posiadłość P.Aichinger. Ciekawostką jest, że do połowy XIX wieku Karpniki były dużym ośrodkiem produkcji wyrobów lnianych, gdyż na ich terenie znajdowały się 3 bielniki oraz czynni byli liczni handlarze przędzą oraz farbiarze. W tym czasie wieś miała charakter rolniczo-rzemieślniczy Pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, rozwinęły się letniskowe funkcje wsi, przede wszystkim ze względu na istnienie pałacu ze zbiorami sztuki, rozległego parku krajobrazowego oraz — z uwagi na sąsiedztwo malowniczych Gór Sokolich z ruinami zamku, urządzeniami parkowymi i Szwajcarką na stoku Krzyżnej Góry. Ruch turystyczny obsługiwały gospody i nieliczne pensjonaty. Korzystano też z kwater prywatnych. W dolnej części wioski znajduje się zespół stawów stanowiących gospodarstwo rybackie, które są cennym środowiskiem przyrodniczym dla licznych gatunków wodnych (łabędź niemy, dzikie kaczki, a z ssaków piżmak i wydra). W Karpnikach znajduje się 570 ha użytków rolnych i 661 ha lasów. Wieś ma obecnie tylko charakter rolniczy, zanikły jej funkcje letniskowe i turystyczne. Z rolnictwa utrzymuje się dziś ok. 20% ludności Karpnik. Pozostali mieszkańcy pracują w Jeleniej Górze i Mysłakowicach.  We wsi znajduje się: kościół, szkoła podstawowa, agencja pocztowa, kilka sklepów, 2 bary, klub, ośrodek zdrowia, biblioteka, straż pożarna, oraz Schronisko turystyczne Szwajcarka. Wieś ta ma wysokiej klasy, niewykorzystane walory krajobrazowe i krajoznawcze. Obecnie stan ludności miejscowości Karpniki wynosi 802 osoby.

Bliskość Rudawskiego Parku Krajobrazowego, stwarza dla miejscowości Karpniki rozwój turystyki górskiej i wspinaczkowej, a także przyczynić się może do rozwoju bazy noclegowej -  agroturystyki i całej infrastruktury jej towarzyszącej: małej gastronomii, placów zabaw, przejażdżek konnych, stawów Karpnickich,  itp.

# 4.1.	Syntetyczna charakterystyka miejscowości

4.1.1.	Struktura gruntów wraz z klasyfikacją bonitacyjną

STRUKTURA GRUNTÓW WEDŁUG KLAS BONITACYJNYCH

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ KARPNIKI (powierzchnia w ha) |
| --- | --- |
| Powierzchnia miejscowości ogółem, w tym: | 1355,8414 |
| Użytki rolne ogółem, w tym: | 568,4700 |
| Grunty orne, w tym: | 189,1700 |
| Grunty klasy IV a | 56,0500 |
| Grunty klasy IV b | 80,8100 |
| Grunty klasy V | 49,0700 |
| Grunty klasy VI | 3,0200 |
| Grunty klasy VIz | 0,2200 |
| Sady, IV a | 1,0000 |
| Łąki | 225,4400 |
| Pastwiska | 152,8600 |
| Lasy i grunty leśne | 670,3800 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 6,6687 |
| Grunty pod wodami stojącymi | 25,5100 |
| Grunty pod wodami płynącymi | 0,5200 |
| Grunty pod rowami | 4,3901 |
| Użytki kopalne | 1,1400 |
| Tereny komunikacyjne - drogi | 34,6456 |
| Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne zabudowane | 23,7022 |
| Tereny niezabudowane | 2,6853 |
| Tereny zielone i rekreacyjne | 5,2445 |
| Tereny różne | 4,0812 |
| Nieużytki | 8,4038 |

# 4.2.	Miejscowość w statystyce

Przekrój statystyczny miejscowości wg danych Urzędu Gminy przedstawia poniższa tabela (wg stanu na koniec 2006r.):

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ KARPNIKI |
| --- | --- |
| Powierzchnia | 1575,0075 |
| Stan ludności ogółem, w tym | 802 |
| kobiety | 422 |
| mężczyźni | 380 |
| Urodzenia żywe ogółem | 3 |
| Zgony ogółem | 5 |
| Przyrost naturalny | -0,25 |

4.3. Gospodarka

    - Działalność produkcyjno – usługowa

Na terenie miejscowości prowadziło działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  podmiotów gospodarczych.

Struktura prowadzonej działalności gospodarczej przedstawia się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2006 |
| --- | --- |
| Placówki handlowe i gastronomiczne | 20 |
| Produkcja wyrobów przemysłowych | 7 |
| Produkcja wyrobów spożywczych | 2 |
| Budownictwo | 8 |
| Usługi transportowe | 7 |
| Zakłady produkcyjno - usługowe | 20 |
| OGÓŁEM: | 64 |

    - Rolnictwo

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ KARPNIKI |
| --- | --- |
| Liczba gospodarstw | 42 |
| Powierzchnia gospodarstw (w ha) ogółem, w tym: | 349,5776 |
| 1-2ha | 11 |
| 2-5ha | 11 |
| 5-10ha | 9 |
| 10-20ha | 6 |
| 20-50ha | 5 |
| 50 i więcej ha | - |
| Średnia wielkość gospodarstwa | 8,32 |

4.4. 	Infrastruktura techniczna

4.4.1.	Transport i komunikacja

| Lp. | Numer drogi | Nazwa ciągu | Długość drogi (w m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 015178 | Łączy Karpniki z Bobrowem | 2800 |
| 2 | 015183 | Łączy Karpnki z Gruszkowem | 4000 |

| Lp. | Nazwa drogi gminnej | Długość odcinka w km. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ul. Nadrzeczna | 0,600 |
| 2. | ul. Nadbrzezna | 0,300 |
| 3. | ul. Leśna | 0,500 |
| 4. | ul. Sportowa | 0,750 |
| 5. | ul. Turystyczna | 0,500 |
| 6. | ul. Łąkowa | 0,300 |
| 7. | ul. Kościelna | 0,200 |
| 8. | dr. do Ośrodka Zdrowia | 0,070 |
| 9. | do bud. nr 5 ul. Stawowa | 0,250 |
| 10. | do bud. nr 3 ul. Stawowa | 0,150 |
| 11. | do bud. p. Kołacza | 0,350 |
| 12. | łącznik Sportowa-Rudawska | 0,350 |
|  | RAZEM | 4,320 |

Główne ciągi i kierunki PKP:

  - Nie istnieje.

Główne ciągi i kierunki PKS:

  - Linie prywatnych przewoźników.

4.4.2.	Telekomunikacja

Na terenie Gminy Mysłakowice działa dwóch operatorów systemów telekomunikacyjnych: Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A.

Telekomunikacja Polska obsługuje w Karpnikach 1 centrale o pojemności 256. Łączna liczba abonentów na terenie miejscowości wynosi 172, natomiast ilość łączy internetowych wynosi 48.

Jeśli chodzi o Telefonię Dialog, to liczba abonentów korzystających z usług tego operatora wynosi 12.

W przypadku Telekomunikacji Polskiej zaobserwować można bieżącą rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z pojawiającymi się w tym zakresie potrzebami, natomiast Telefonia Dialog nie planuje w najbliższym czasie rozbudowy sieci kablowej. Określenie możliwości technicznych na uruchomienie nowych abonentów poprzedzane jest szczegółowymi wywiadami technicznymi na podstawie danych adresowych miejsca instalacji stacji abonenckich.

4.4.3. Zaopatrzenie miejscowości w gaz

Miejscowość Karpniki nie są zgazyfikowane.

Budowa sieci gazowej, uzależniona jest od ilości odbiorców. (Obecnie jest zbyt mała ilość zdeklarowanych odbiorców, aby Gazownia rozpoczęła budowę sieci).

4.4.4. Zaopatrzenie miejscowości w wodę

Długość sieci wodociągowej: 		 miejscowość nie posiada  sieci wodociągowej

Liczba ujęć wody: 				 brak zbiorczych ujęć wody

Liczba studni: 				 6 studni z zarządzie ZUK

Zasoby studni:  	 zasoby studni przydomowych nie były

określone

Produkcja wody z całego ujęcia: 		 brak zbiorczego ujęcia wody

4.5.	Kanalizacja miejscowości

Długość sieci kanalizacyjnej ogółem: brak zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane są do szamb. Na terenie miejscowości znajduje się 127 szamb.

-	Długość sieci ogólnospławnej: brak sieci ogólnospławnej

-	Długość sieci rozdzielczej (na ścieki gospodarcze) – brak sieci rozdzielczej

Liczba podłączonych budynków:  brak kanalizacji sanitarnej

Liczba podłączonych mieszkań:  brak kanalizacji sanitarnej

Oczyszczalnie ścieków:

Ścieki z Miejscowości Karpniki, wywożone są do oczyszczalni w Mysłakowicach  przy ul. Daszyńskiego.  Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Łomnica.

Grupowa oczyszczalnia  przy ul. Daszyńskiego 16a

- jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków (technologia umożliwia usuwanie związków biogennych) wybudowana (przebudowana) w latach 2001-2003 (oddana do użytku 30.12.2003 r.), o przepustowości Qśr 5 000 m3/d dla RLM 25 000 (wykorzystywana obecnie w ok. 39%), ilość ścieków dopływająca: 934 m3/d w 2003 r.;

- zlewnia obejmuje osiedle przy ulicach Włókniarzy, Szkolnej, Włościańskiej, Łąkowej, Daszyńskiego,  Kamiennej i  Śląskiej, a także Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A.

- roczna ilość osadów ściekowych powstających na oczyszczalni to 1700 Mg 
o uwodnieniu 81%. Osady ściekowe oraz skratki z oczyszczalni przewożone są na składowisko odpadów w Ścięgnach-Kostrzycy;

- system kanalizacji działa bezciśnieniowo, wyjątek stanowi lokalna przepompownia: w Mysłakowicach przy ul. Zielonej.

4.4.6.	Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami miejscowość Karpniki obsługiwana jest przez składowisko odpadów zlokalizowane w Kostrzycy-Ścięgnach, które administrowane jest przez Związek Gmin Karkonoskich. Na składowisku odpadów składuje się w głównej mierze odpady komunalne, gospodarcze, poprodukcyjne z przemysłu oraz śladową ilość odpadów niebezpiecznych (baterie i akumulatory).

4.5.	Ochrona środowiska przyrodniczego; obszary chronione

Teren miejscowości Karpnik, położony jest w całości granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Prace nad planem ochrony parku prowadzone w latach 1996-98r. doprowadziły do znacznego powiększenia jego powierzchni (z 8814 ha do 15707 ha); plan ochrony określa zarówno program ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska kulturowego jak i program jego aktywizacji turystycznej.

Teren, który położony jest na terenie Parku, obejmuje również program NATURA 2000, który jest programem Unii Europejskiej, dzięki któremu teren ten może starać się o uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia związane z fauną i florą.

  - Obiekty zabytkowe

Wśród najwartościowszych obiektów środowiska kulturowego o średniowiecznym rodowodzie, należy wymienić relikty zamku Sokolec na zboczu Krzyżnej Góry, który stanowił średniowieczną siedzibę pierwszych właścicieli Karpnik.

Schronisko Szwajcarka, położone na zboczu Sokolików jest jedynym z ciekawszych obiektów architektonicznych, należących niegdyś do dominium karpnickiego. Dom szwajcarski, pierwotnie leśniczówka został wybudowany w 1824 r. w stylu tyrolskim na wzór konkretnej budowli z okolic Berna jako jeden z pierwszych budynków, powstałych po zakupie majątku przez rodzinę Hohenzollernów. Obok znajduje się budynek gospodarczy z połowy XIX wieku, zespół figuruje w rejestrze zabytków.

Szczególnymi punktami powiązanymi z założeniem pałacowo – parkowym w Karpnikach jest Krzyżna Góra z umieszczonym tutaj żeliwnym krzyżem, a także Starościńskie Skały, zwane Skałami Marianny. Wymienione obiekty zostały zaprojektowane jako elementy naturalistycznego kształtowania krajobrazu i służyły obserwacji okolicy.

OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW:

- Dawna pastorówka, ul. Turystyczna 2,

- Cmentarz przy kościele parafialnym, ul. Kościelna 1

- Schronisko „Szwajcarka”, ul. Janowicaka 7,

- Kościół p.w. Św. Jadwigi, ul. Kościelna 1,

- Zamek, ul. Łąkowa 1,

- Park przy pałacu, ul. Łąkowa 1,

- Historyczny zespół budowlany – założenie rezydencjonalne, ul. Rudawska 6,

- Ruiny Zamku Sokolec, Góra Krzyżna w Górach Sokolich

- Zameczek myśliwski, ul. Stawowa 12,

- Park przy zameczku myśliwskim, ul.Stawowa 12,

- Dawny Młyn wodny, ul.Rudawska 49,

4.7. 	Turystyka i baza turystyczna

| L.p. | Rodzaj obiektu | Miejscowość | Ilość obiektów | Ilość miejsc noclegowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gospodarstwa agroturystyczne | Karpniki | 2 | 24 |
| 2 | Schroniska | Karpniki | 1 | 32 |

Ponadto Karpniki wyposażone są w infrastrukturę rekreacyjno-turystyczną, którą stanowią:

- Stadion sportowy z boiskiem do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.

4.8.	Oświata i wychowanie

4.8.2. Aktualny wykaz szkół podstawowych i gimnazjalnych

8.1.	Aktualny stan przedszkoli i placówek przedszkolnych: kl. „O” realizowanych w Szkołach Podstawowych (dane z 2006r.).

| L.p. | Nazwa placówki | Liczba oddziałów | Liczba Dzieci ( 6-latków ) | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy obsługi i administracji łącznie w plac. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (w osobach) |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Karpnikach | 1 | 10 | 1 | 6 |

8.2.	Aktualny wykaz szkół podstawowych i gimnazjów

| L.p. | Nazwa placówki | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Pracownicy pedagogiczni | Pracownicy obsługi i administracji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (w osobach) |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Karpnikach | 6 | 71 | 12 | 6 |

4.9. 	Kultura w miejscowości

Na terenie miejscowości Karpniki znajduje się jeden obiekt świadczący usługi kulturalne:

Istnieje Biblioteka Publiczna w Karpnikach – przy nieczynnej świetlicy na ulicy Rudawskiej.

4.10. 	Ochrona zdrowia

Na terenie miejscowości usługi w zakresie opieki zdrowotnej znajduje filia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, tzw. pkt. lekarski (przychodnia) , który w swej strukturze posiada:

- lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,

- pielęgniarki środowiskowe,

- lekarzy stomatologów.

### 5.0. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KARPNIKI

W celach i kierunkach działania znajdujących się w niniejszym dokumencie zawarte są cele, które stanowią naturalny obszar realizacji Planu Odnowy Miejscowości Karpniki.

Plan ten określa szczególne obszary, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni miejscowości:

- obszary infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej,

- obszary infrastruktury turystycznej i agroturystycznej,

- obszary dziedzictwa kulturowego,

- obszary tras przyrodniczych,

- obszary infrastruktury drogowej i około drogowej,

- obszary ciągów komunikacyjnych,

- obszary infrastruktury telekomunikacyjnej,

- obszary aktywizacji społecznej i gospodarczej,

- obszary usług zdrowotnych,

- obszary usług społecznych.

Powyższe obszary zapisane w priorytetach traktuje się jako obszary rozwoju społeczno-gospodarczego, priorytetowe na lata 2007-2013.

Wymienione obszary zidentyfikowane na podstawie celów i kierunków działania stanowią o podziale przestrzeni społeczno – gospodarczej miejscowości, w których będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice. Dotyczy to inwestycji finansowanych w oparciu o montaż finansowy środków z budżetu gminy i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu o środki własne.

### 6.0. ANALIZA SWOT

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu).

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron miejscowości oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed miejscowością. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

- „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony miejscowości i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy oprzeć jej przyszły rozwój);

- „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony miejscowości 
i które nie wyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości;

- „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej odnowy (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości).

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miejscowości.

Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach miejscowości i stojących przed nią szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach miejscowości ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego). Niektóre zapisy z powodu swej lakoniczności mogą wydawać się nie do końca czytelne, ale zespół redakcyjny z pełną świadomością dokonał takich właśnie rozstrzygnięć.

Analiza SWOT jest kontynuacją i podsumowaniem diagnozy stanu miejscowości 
i w niej znajduje uzasadnienie większość rozstrzygnięć.

MOCNE strony

- przygraniczne położenie

- Rudawski Park Krajobrazowy

- potencjał ludzki, tradycje ruchu społecznego, możliwość spotykania się, chęć ludzi aby coś zmienić, Towarzystwo Przyjaciół Karpnik

- walory krajobrazowe,

- bliskość Karkonoszy, Jeleniej Góry, Karpacza

- turystyka ogólna i specjalistyczna, szlaki turystyczne

- góry Sokole

- schronisko „Szwajcarka”

- trakt królewski (związany z pałacami w Kotlinie Jeleniogórskiej)

- istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna i informatyczna

- tradycje miejscowości letniskowej

- baza turystyczna, agroturystka

- dostęp do oświaty (szkoła)

- duża liczba organizacji pozarządowych

- pałac Dębowy, pałacyk myśliwski, kościół, legendy

- stawy Karpnickie, hodowlane, sprzedaż ryb

- tereny łowieckie

- położenie na szlaku turystycznym Jelenia Góra – Janowice Wielkie

- czyste powietrze, mikroklimat, naturalne środowisko, lasy

- skałki, góry do wspinaczki, szkoła TABOR

- Własna Mała Gmina (Karpniki, Gruszków, Krogulec, Strużnica),

- zabytki architektura

- usytuowanie terenu pod turystykę rowerowa, narciarską

- komunikacja autobusowa – rozbudowana sieć szlaków pieszych

- tradycja wspólnych imprez, dożynki

- bogata dokumentacja Karpnik/widokówki, opracowania

Słabe strony

- brak wodociągów i kanalizacji

- sieci gazowej

- zły stan dróg i infrastruktury około drogowej

- brak ścieżek rowerowych

- słaba promocja gminy i miejscowości

- niż demograficzny

- słaba informatyzacja miejscowości – brak kafejki internetowej

- brak infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej

- słabe oznakowanie gminy

- wysokie bezrobocie, degradacja społeczeństwa

- stan techniczny zabytków kultury zaniedbany pałac i Kościół

- nie oznakowane szlaki turystyczne

- mała aktywność społeczna mieszkańców, brak integracji

- brak regulacji Karpnickiego Potoku

- brak oświetlenia na boisku sportowym i miejscowości

- brzydka elewacja budynków,

- brak urządzonego klubu

- brak informacji turystycznej

- brak punktów widokowych i parkingowych

- brak rozwiązania problemów socjalnych, alkoholizm

- brak kompleksowego rozwiązania problemu opieki zdrowotnej i szkolnictwa

- niedostateczna komunikacja publiczna

- mała liczba przedsiębiorstw

- brak Domu Kultury

- brak świetlicy

- brak bazy turystycznej

- niewystarczająca baza noclegowa

- brak poczty

- niewykorzystany potencjał ludności

- brak oferty kształcenia dla dorosłych

- brak promocji

- brak chodników poboczy

- urządzeń do uprawiania sportów zimowych

- brak oczyszczalni ścieków

- słabe połączenie z sąsiednimi miejscowościami Gminy Mysłakowice

- brak oznaczeń na drogach dojazdowych (brązowe tablice)

szanse

- doprowadzenie wodociągów i kanalizacji

- wykorzystanie wolnych zasobów ludzkich

- gazyfikacja gminy

- rozwój sieci komunikacyjnej, drogi

- rozwój turystyki i gospodarstw agroturystycznych /bazy noclegowej

- pozabudżetowe środki finansowe na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej /pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej/

- współpraca przygraniczna, przynależność do Euroregionu Nysa

- współpraca z Jelenią Górą i Karpaczem i z sąsiednimi gminami

- drogi rowerowe w powiecie, rozwój turystyki pieszej i rowerowej

- góry Sokole i turystyka wspinaczkowa

- promocja wsi Karpniki w szerokim zakresie

- budowa szatni na boisku, wybudowanie toalet, oświetlenia

- współpraca wsi, dalsza integracja i wspólne działania

- park kulturowy, Odnowa Pałacu i zamków

- budowa Ośrodka Zdrowia wg wymogów Unii Europejskiej

- Ochotnicza Straż Pożarna

- budowa obiektów sportowych: stadionu i kortu tenisowego

- ukierunkowanie rolnictwa na uprawy energetyczne i produkty ekologiczne

- lokalne strategie rozwoju regionu idą w kierunku turystyki i agroturystyki

- propagowanie narciarstwa biegowego – szlakiem wzgórz

- unikalne położenie dające możliwość ciekawego wypoczynku

- poprawa zdrowia mieszkańców

- lepszy dostęp do władz lokalnych

- rozwój kultury wśród młodzieży

- poprawa ochrony środowiska, stanu wód w rzekach i strumykach

zagrożenia

- bezrobocie w skali makro

- ubożenie społeczeństwa

- funkcjonowanie kopalni

- zagrożenie powodziowe (b. zły stan potoku i przepustów tego potoku na całym terenie)

- zmieniające się przepisy legislacyjne

- pogorszenie komunikacji zewnętrznej – brak gminnej komunikacji

- wyludnianie się miejscowości, starzenie się społeczeństwa

- zmniejszenie dostępności do usług medycznych w skali makro

- wzrost ilości osób wykluczonych społecznie

- niż demograficzny

- wymarcie życia w potoku Karpnickim

- wzrost patologii społecznych – alkoholizm, złodziejstwo itp.

- rozwój chorób wśród dzieci

- degradacja substancji mieszkaniowej

- brak bazy turystycznej

- zła infrastruktura około drogowa (złe oświetlenie, brak parkingów, chodników)

- brak młodych ludzi, odpływ inteligencji

- brak środków na realizacje projektów

- niespójność lokalnej polityki, strategii i strategii zewnętrznych

- brak uregulowań prawnych zabezpieczających interesy mieszkańców

- likwidacja obiektów użyteczności publicznej , zagrożenie ich istnienia

- upadek rolnictwa

- brak miejsc do inwestowania – MSP

- utrudniony dostęp do specjalistów

- brak poczty

### 7.0. MISJA

Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel miejscowości, jej „sens życia”. Jest wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do miejscowości, dla której została sformułowana.

Wypracowana misja Odnowy miejscowości poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz miejscowości Karpniki w perspektywie 7 lat. Przeprowadzone analizy 
i wyartykułowane potrzeby mieszkańców, pozwalają na określenie głównych celów planu. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych planem.

Misja dla miejscowości Karpniki jest opisem wizji miejscowości oraz jej głównego pola działań w przyszłości. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne.

Misja wyraźnie określa charakter miejscowości i wskazuje jej atuty. Z misji bezpośrednio wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe Karpnik, które wypracowano wspólnie na debacie, wzajemnie się uzupełniają. Wiele zadań realizacyjnych wskazanych w obszarze "gospodarka" powiązanych będzie zarówno z obszarem "infrastruktura" oraz dotyczącym samych mieszkańców. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości będzie zarówno kreował nowe miejsca pracy, jak również będzie wpływał na inwestycje w dziedzinie infrastruktury czy ochrony środowiska naturalnego. Zadania realizowane w obszarach związanych z kulturą, oświatą i sportem wpłyną na podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców oraz integracji kulturalnej regionu.

W dalszej części planu przedstawiono obszary, cele i kierunki działania dla każdego 
z obszarów życia społeczno – gospodarczego (gospodarka, infrastruktura, społeczność).

## KARPNIKI

CZYSTA, PRZYJAZNA, BEZPIECZNA i KWITNĄCA  MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZO-WYPOCZYNKOWA O DOBRZE ROZWINIĘTEJ INFRASTRUKTURZE  ZAPEWNIAJĄCEJ WYSOKI KOMFORT ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ 
 ODWIEDZAJĄCYM KARPNIKI TURYSTOM
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TURYSTYKI WSPINACZKOWEJ

### 8.0. DIAGNOZA STANU

Wyszczególniono w niej najważniejsze cechy poszczególnych obszarów przyjętych do oceny oraz określenia celów i kierunków działania.

Diagnoza Stanu jest syntezą Raportu o Stanie Miejscowości.

Charakterystykę obszarów cechuje wyszczególnienie ich cech w odniesieniu do miejscowości jako całości, jej zróżnicowań wewnętrznych oraz pozycji w miejscowości.

Poszczególnym wnioskom przyporządkowano znaki wartościujące znaczenie treści:

(+)	wartość pozytywna dla rozwoju miejscowości,

(+)	wartość o niewielkim znaczeniu na obecnym etapie rozwoju miejscowości,

(-)	wartość negatywna dla rozwoju społeczno – gospodarczego miejscowości Karpniki.

Ocenę potencjału wewnętrznego dokonano metodą analizy SWOT, która jest bilansem słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń.

GOSPODARKA

(-)	zakłady pracy

(-) 	produkcja żywności ekologicznej

(+)	usługi

(-) 	przetwórstwo rolno-spożywcze

(+)	liczba podmiotów gospodarczych

(+)	wykształcenie się procesów rozwojowych w sektorze prywatnym

(+)	struktura użytków rolnych

(+)	obszary turystyczne

SPOŁECZNOŚĆ

(-)	ubożenie społeczeństwa

(-)	więzi społeczne

(+)	aktywność społeczna

(-) 	kultura masowa

(+)	oświata

(-)	brak możliwości rozwoju dla wykształconej ludności

(+)	stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

INFRASTRUKTURA

(-)	stan dróg i chodników

(-)	sieć wodociągowa

(-)	sieć kanalizacyjna

(-)	stopień zgazyfikowania miejscowości

(-)	stan infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

(+)	infrastruktura okołobiznesowa

(+)	stan sieci telefonii przewodowej

(+)	sieć internetowa

(+)	baza turystyczna

### 9.0. PRIORYTETY

Hierarchizacji celów dokonano w trzech obszarach rozwoju społeczno - gospodarczego.

Dla każdego z tych obszarów wyznaczono trzy priorytety, bez których miejscowość nie ma możliwości dalszego rozwoju.

Jednocześnie wskazano na trzy cele pierwszorzędne, które powinny znacznie przyspieszać rozwój w danym obszarze.

Na podstawie takich zhierarchizowanych celów określono priorytety w poszczególnych wariantach rozwoju społeczno-gospodarczego.

GOSPODARKA

Priorytetem w obszarze gospodarczym jest podejmowanie działań w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej oraz wykorzystanie w Odnowie miejscowości jej walorów krajobrazowych i kulturowych.

Priorytety te winny być wsparte działaniami na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych.

### INFRASTRUKTURA

Priorytetem w tym obszarze jest podjęcie działań w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, drogowej i około drogowej oraz zwiększenie dostępu do Internetu na terenie miejscowości Karpniki.

### SPOŁECZNOŚĆ

Obszar społeczny za priorytetowe cele przyjął tworzenie warunków do poprawy funkcjonowania i dostępności mieszkańców do opieki zdrowotnej, przeciwdziałanie występującym na terenie Mysłakowic patologiom społecznym oraz niwelowanie skutków występowania wysokiego bezrobocia.

### 10.0. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA

Cele wraz z kierunkami działania zostały podzielone na obszary strategiczne. Obszary strategiczne są najistotniejszymi polami działania miejscowości, jednocześnie wytyczają kierunki prac na najbliższe lata. Działalność Mysłakowic koncentrować będzie się na trzech obszarach:

- Gospodarka

- Infrastruktura

- Społeczność

Tablica celów w poszczególnych obszarach (gospodarka, infrastruktura, społeczność) uporządkowuje pod względem ważności i znaczenia dla rozwoju poszczególne zidentyfikowane cele.

Priorytety - w każdym z tych obszarów (trzy cele) to takie cele, bez których utrzymanie obecnego status quo (rozwoju danego obszaru) nie jest możliwe.

Cele pierwszorzędne to cele, które w skrócie można określić jako cele prorozwojowe (ich realizacja przyspieszy rozwój danego obszaru).

Kierunki działania zmierzające do realizacji poszczególnych celów strategicznych przedstawiono poniżej każdego z celów w układzie tabelarycznym.

| 10.1. GOSPODARKA |
| --- |
| Priorytety |
| Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej. | Wykorzystać w Odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe. | Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych. |
| Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) |
| Budowa nowych i oznakowanie istniejących szlaków turystycznych. | Modernizacja stadionu. | Rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej w bliskim otoczeniu atrakcji turystycznych. | Renowacja miejsca pamięci I wojny światowej | Renowacja Ruin Kościoła Ewangelickiego | Budowa ścieżek przyrodniczych i punktów informacji turystycznej | Doradztwo i szkolenia na temat tworzenia gospodarstw agroturystycznych. | Promocja walorów ekologicznych. | System ulg podatkowych dla tworzących gospodarstwa agroturystyczne. |
| Cele pierwszorzędne |
| Wykorzystać położenie miejscowości na szlaku komunikacyjnym Łomnica – Janowice Wielkie. | Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. | Tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy. |
| Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) |
| Budowa obiektów sportowych i nowych baz noclegowych | Materiały i foldery promujące atrakcje turystyczne Karpnik. | Oznakowanie atrakcji turystycznych miejscowości. | Opracowanie dokumentacji technicznych na planowane inwestycje. | Zabezpieczenie środków własnych w budżecie gminy. | Szkolenia pracowników Urzędu Gminy w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. | Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie rządowego programu „Pierwsza praca”. | Promocja samo zatrudnienia. | Wspieranie lokalnych inicjatyw – ochrona małej i średniej przedsiębiorczości. |

| 10.2. INFRASTRUKTURA |
| --- |
| Priorytety |
| Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości. | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i okołodrogowej w miejscowości. | Zwiększyć dostęp do Internetu na terenie miejscowości. |
| Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) |
| Budowa i modernizacja stadionu. | Budowa ścieżki rowerowo-pieszej wzdłuż ulicy Rudawskiej. | Zagospodarowanie terenu wokół stadionu. | Budowa i modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego. | Modernizacja dróg gminnych na terenie Karpnik. | Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaków komunikacyjnych. | Organizacja kafejek internetowych. | Internet w szkole. | Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej na terenie miejscowości. |
| Cele pierwszorzędne |
| Podjąć działania w kierunku zwiększania zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Mysłakowic. | Wspierać rozwój systemu komunikacji na terenie miejscowości Karpniki. | Tworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości |
| Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) |
| Bieżąca regulacja koryt Potoku Karpnickiego. | Konserwacja rowów melioracyjnych. | Umocnienie wałów przeciw-powodziowych. | Wnioskować o ustanowienie regularnej linii autobusowej. | Starać się o stałe połączenia przewoźników prywatnych. | Organizować transport zbiorowy dla osób nie zmotoryzowanych. | System zachęt i ulg podatkowych. | Informacja o szkoleniach i kursach przygotowawczych | Promocja gospodarcza. |

| 10.3. SPOŁECZNOŚĆ |
| --- |
| Priorytety |
| Stworzyć warunki do poprawy funkcjonowania i dostępności mieszkańców do opieki zdrowotnej. | Przeciwdziałać występującym na terenie Karpnik patologiom społecznym. | Niwelować skutki występowania wysokiego bezrobocia. |
| Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) |
| Modernizacja Ośrodka Zdrowia wg. wymogów UE | Zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. | Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. | Profilaktyka wśród młodzieży. | Ośrodki Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin. | Świetlice socjoterapeutyczne. | Utworzenie punktu konsultacyjnego- porady prawnicze itp. | Promocja i tworzenie warunków do samo zatrudnienia. | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców. |
| Cele pierwszorzędne |
| Działać na rzecz utrzymania porządku publicznego na terenie miejscowości. | Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej. | Podjąć działania w kierunku usprawnienia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami. |
| Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) | Kierunki działania (inwestycje) |
| Monitoring miejsc niebezpiecznych. | Zwiększenie kontroli Policji. | Uporządkowanie Terenu wokół świetlicy. | Ustawiczne szkolenia liderów lokalnych. | Wsparcie działalności lokalnych organizacji pozarządowych. | Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych. | Konsultacje społeczne. | Podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy. | Poprawa warunków lokalowych Urzędu Gminy. |

### 11.0. WYBRANY WARIANT ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KARPNIKI

### 11.1. KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU

W poszczególnych obszarach wskazano 18 celów, które są podstawą prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości Karpniki.

Spośród wszystkich dotąd sformułowanych celów przy określaniu wariantu posłużono się czternastoma celami wybranymi jako najważniejsze bez względu na to, z jakiego obszaru pochodziły.

Dwa najważniejsze z tych czternastu celów określono mianem priorytetu dla rozwoju społeczno - gospodarczego miejscowości Karpniki.

W ten sposób dokonano hierarchizacji celów 
i w przypadku miejscowości Karpniki wybrano wariant Odnowy, którego priorytetami są wykorzystanie w Odnowie miejscowości jej walorów krajobrazowych i kulturowych oraz działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej.

WYBRANY WARIANT ODNOWY

| PRIORYTETY | Wykorzystać w Odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe. | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości. |
| --- | --- | --- |
| CELE PIERWSZORZĘDNE | Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości. | Zwiększyć dostęp do Internetu na terenie miejscowości. | Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. | Tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy. |
| CELE DRUGORZĘDNE | Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych. | Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej. | Wykorzystać korzystne położenie miejscowości na szlaku komunikacyjnym Jelenia Góra –Janowice Wielkie. |
|  | Wspierać rozwój systemu komunikacji na terenie miejscowości Karpniki . | Podjąć działania w kierunku zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Karpnik. | Niwelować skutki wysokiego bezrobocia. |
|  | Podjąć działania w kierunku usprawnienia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami. | Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej. |

### 12.0. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zawiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które zostały uzgodnione przez Radę Sołecką i mieszkańców miejscowości Karpniki. Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2008-2013 i będą realizowane w ramach zadań własnych gminy i w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny. Część tych zadań będzie finansowana przez Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska, natomiast inwestycja priorytetowa sfinansowana zostanie przy udziale funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Większość wskazanych działań, przedsięwzięć inwestycyjnych, nie posiada jeszcze dokumentacji technicznej, która sporządzana będzie systematycznie w miarę przekazywanych środków przez gminę.

Tabela. Wieloletni Plan Inwestycyjny

| Nazwa zadania | Nakłady całkowite | Środki własne | Dofinansowanie | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przystosowanie świetlicy i sali gimnastycznej do pełnienia zintegrowanej funkcji kulturalnej i oświatowej | 170.000 | 25% | Środki Unii Europejskiej | 2008-2013 |
| Modernizacja boiska sportowego | 32 500 | 25% | Środki Unii Europejskiej | 2008-2013 |

### 13.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1

# Zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 3.22 „Odnowa i rozwój wsi”, jest „Przystosowanie świetlicy i sali gimnastycznej do pełnienia zintegrowanej funkcji kulturalnej i oświatowej”.

# Obiekt, ten posiada zabytkową architekturę i stanowił zawsze ważne dla życia mieszkańców centrum życia kulturalnego. Niestety, od paru lat funkcja ta zanikła, bowiem obiekt wymaga gruntownego remontu wewnętrznego i zewnętrznego. Pomieszczenia świetlicy są zaniedbane, istnieją widoczne braki w stolarce okiennej i drzwiowej, a także istniejący parkiet wymaga remontu.  Świetlica-Klub znajduje się w centrum życia wsi przy głównej ulicy Rudawskiej. Przy nieczynnej obecnie świetlicy, znajduje się kącik biblioteczny. Jest to jedno z najczęściej uczęszczanych miejsc nie tylko przez mieszkańców miejscowości, szczególnie lubiany przez dzieci i młodzież, ze względu na znajdujący się tam stół pingpongowy.

Realizacja projektu ma na celu wykonanie następujących prac remontowych:

1. Remont dachu

2. Wymiana stolarki okiennej

3. Naprawa tynków muru pruskiego

4. Wykonanie i malowanie tynków

5. Wymiana instalacji CO, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej

6. Wymiana drzwi

7. Wykonanie posadzki z płytek

8. Przełożenie parkietu

9. Zakup i montaż armatury łazienkowej

10. Wykonanie tynków wewnętrznych

11. Zakup wyposażenia: stoły, krzesła, małe i duże

Modernizacja świetlicy, poprawi estetykę i atrakcyjność miejscowości. Dla mieszkańców odnowiona świetlica stanie się miejscem spotkań, wypoczynku 
i spacerów. Turyści będą mogli natomiast podziwiać uroki miejscowości poprzez zadbane i odnowione budowle. W wyniku realizacji projektu zwiększona zostanie również dostępność komunikacyjna, turystom udostępnione zostaną utwardzone place, na których będą oni mogli swobodnie zaparkować. Poprawa dostępności komunikacyjnej ulicy Rudawskiej wpłynie zatem na zwiększenie ruchu turystycznego.

Przywrócenie świetności  tego miejsca jest ważnym elementem Odnowy miejscowości, nastawionej w pierwszej kolejności na turystykę. Podniesione walory kulturowe Karpnik staną się wizytówką dla turystów i magnesem rozwoju miejscowości.

Dla młodzieży, która nie ma gdzie się spotykać, świetlica stanie się centrum aktywności młodzieżowej, gdzie rozwijać będzie mogła swoje umiejętności w zakresie sprawności fizycznej jak i intelektualnej poprzez gry i zabawy znajdujące się w świetlicy wiejskiej.

Edukacja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich jest szczególnie utrudniona, ze względu na znikomą infrastrukturę kulturalno-sportową w miejscowościach do 1000 osób, gdzie po zajęciach w szkole, a zwłaszcza w okresie letnim: jedyną rozrywką może być ksiązka, rzadziej komputer i boisko do piłki nożnej. Brak miejsc do spędzania czasu wolnego przez młodzież, powoduje jej degradacje społeczną, patologie w postaci niszczenia przystanków z tzw. nudy i przygnębienia, oraz  co raz większe spożycie alkoholu, co wzbudza w nich jeszcze większą agresję – przyczyniając się do sięgania po inne używki w postaci papierosów i narkotyków. Przeciwdziałaniem może stać się stworzenie im atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego, kiedy nie będą mieli czasu na wymyślanie sobie samych chuligańskich wybryków, tylko aktywnie i ochoczo przychodzić będą do świetlicy, która stać się może ich drugim domem.

### 14.0. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1

| Nr zadania | Nazwa | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Remont dachu | 4413,20 | 22% | 5384,00 |
| II | Wymiana stolarki okiennej | 19672,20 | 22% | 24000,00 |
| III | Naprawa tynków muru pruskiego | 1105,00 | 22% | 1348,00 |
| IV | Wykonanie i malowanie tynków | 10967,30 | 22% | 13380,00 |
| V | Wymiana instalacji CO elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej | 68032,80 | 22% | 83000,00 |
| VI | Wymiana drzwi | 8797,60 | 22% | 10733,00 |
| VII | Wykonanie posadzki z płytek | 3620,50 | 22% | 4417,00 |
| VIII | Przełożenie parkietu | 9507,40 | 22% | 11599,00 |
| IX | Montaż armatury łazienkowej | 995,10 | 22% | 1214,00 |
| X | Wykonanie tynków wewnętrznych | 5666,40 | 22% | 6913,00 |
| XI | Zakup wyposażenia: stoły, krzesła, małe i duże | 6567,22 | 22% | 8012,00 |
| Razem | 139344,26 | 22% | 170000 |

### 15.0. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 1

|  | 2009 r. |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres rzeczowy | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Remont dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana stolarki okiennej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naprawa tynków muru pruskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie i malowanie tynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana instalacji CO, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana drzwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie posadzki z płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie tynków wewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armatura łazienkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przełożenie parkietu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup wyposażenia: stoły, krzesła, małe i duże |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 16.0. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 2

Drugim zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” – działanie 3.22 „Odnowa i rozwój wsi”, jest „Modernizacja boiska sportowego”.

# Budowa ta jest zgodna ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice. Projekt stanie się jedną z większych atrakcji w regionie, nie tylko dla mieszkańców miejscowości Karpniki, ale także dla wszystkich mieszkańców Gminy, jak i dla turystów odwiedzających miejscowość. Wpłynie to wyraźnie na poprawę jakości życia społeczności lokalnej, jak i tężyzny fizycznej, a także znacznie zwiększy pozycję i rangę Karpnik w regionie, jako ważnego centrum rozrywki i rekreacji o charakterze nie tylko lokalnym, ale też międzynarodowym (Czechy, Niemcy), co w efekcie przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości.

Projekt przewiduje wykonanie następujących prac:

- Doprowadzenie energii elektrycznej

- Doprowadzenie wody.

- Zakup barakowozu z toaletami i natryskami

- Wykonanie ławki dla kibiców i publiczności

Budowa infrastruktury sportowej zachęci mieszkańców do uprawiania sportu, a także poprawi ich sprawność fizyczną.

Z  tak zmodernizowanych obiektów sportowych będą mogli korzystać również turyści odwiedzający Karpniki, co znacznie podniesie atrakcyjność i znaczenie miejscowości na mapie rekreacyjno-turystycznej gminy, jak i powiatu.

### 17.0. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 2

| Nr zadania | Nazwa | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Doprowadzenie energii elektrycznej | 10245,90 | 22% | 12500,00 |
| II | Wykonanie studni | 1639,40 | 22% | 2000,00 |
| III | Zakup barakowozu z umywalniami i natryskami oraz ekologicznych kabin wc | 13114,8 | 22% | 16000,00 |
| IV | Ławki dla kibiców i publiczności (20sztuk) | 1639,4 | 22% | 2000,00 |
| Razem | 26639,5 | 22% | 32500,00 |

### 18.0. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA PRIORYTETOWEGO NR 2

|  | 2010 r. |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Doprowadzenie energii elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie studni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup barakowozu z umywalniami i natryskami Ekologiczne kabiny wc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ławki dla kibiców i publiczności (20sztuk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 19.0. POWIĄZANIE CELÓW STRATEGICZNYCH MIEJSCOWOŚCI KARPNIKI Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY, POWIATU 
I WOJEWÓDZTWA

Cele strategiczne znajdujące się w wybranym wariancie rozwoju miejscowości Karpniki znajdują swoje poparcie w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

### 19.1. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY MYSŁAKOWICE

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cel priorytetowy dla miejscowości Karpniki o nazwie „Wykorzystać w rozwoju miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe” znajduje swoje odzwierciedlenie 
w celu szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice o nazwie „Ochrona i rewitalizacja gminnych walorów kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych”, 
a co za tym idzie w celu strategicznym „Zrównoważony rozwój środowiskowy”.

Kolejny z priorytetów „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” poparty jest przez cel szczegółowy gminy o nazwie „Atrakcyjna oferta kulturalna i sportowa” oraz przez cel strategiczny „Zrównoważony rozwój społeczny”.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości” oraz „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości” znajdują swoje wsparcie w celu szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice p.n. „Rozwinięta i pełna infrastruktura techniczna” i w celu strategicznym „Zrównoważony rozwój gospodarczy”.

Kolejny cel pierwszorzędny dla miejscowości Karpniki o nazwie „Podjąć działania 
w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu szczegółowym gminy o nazwie „Wdrożenie systemowego zarządzania gminą”, a co za tym idzie w celu strategicznym „Optymalne zarządzanie gminą”.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele drugorzędne o nazwie „Działać na rzecz odnowy gospodarstw agroturystycznych” oraz „Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej” znajdują swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice p.n. „Zrównoważony rozwój gospodarczy”, jednakże pierwszy z tych celów poparty jest przez cel szczegółowy wchodzący w skład ww. celu strategicznego o nazwie „Zmodernizowane i dostosowane do wymogów rynkowych gospodarstwa rolne” natomiast drugi przez cel szczegółowy p.n. „Podniesiony standard bazy i usług turystycznych”.

Kolejne cele drugorzędne dla miejscowości Karpniki o nazwie „Wykorzystać położenie miejscowości na szlaku komunikacyjnym Łomnica – Janowice Wielkie”, które znajdują swoje odzwierciedlenie w celu szczegółowym gminy o nazwie „Czytelny 
i ugruntowany wizerunek turystyczny gminy”, a co za tym idzie w celu strategicznym „Optymalne zarządzanie gminą”.

Cel drugorzędny o nazwie „Podjąć działania w kierunku zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Karpnik” poparty jest przez cel szczegółowy Gminy Mysłakowice p.n. „Zmniejszenie zagrożenia powodziowego w gminie” oraz przez cel strategiczny „Zrównoważony rozwój środowiskowy”.

Cel p.n. “Niwelować skutki występowania wysokiego bezrobocia” znajduje swoje wsparcie w celu szczegółowym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice o nazwie „Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu” i w celu strategicznym „Zrównoważony rozwój społeczny”.

Cel drugorzędny Karpnik o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu szczegółowym gminy pn. „Efektywna współpraca samorządu ze środowiskami lokalnymi”, a co za tym idzie w celu strategicznym „Optymalne zarządzanie gminą”.

Ostatni z celów drugorzędnych „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” poparty jest przez cel szczegółowy „Zwiększone poczucie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców gminy” oraz cel strategiczny „Zrównoważony rozwój społeczny”.

### 19.2. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cel priorytetowy dla miejscowości Karpniki o nazwie „Wykorzystać w odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe” znajduje swoje odzwierciedlenie 
w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego dotyczącym użytkowania naturalnych zasobów powiatu zgodnie z zasadami ekorozwoju, który zakłada przymus prowadzenia działalności człowieka w harmonii z ekosystemami. Strategia ekorozwoju wytycza natomiast taki przebieg nieuchronnego i pożądanego rozwoju gospodarki powiatu, który nie narusza w nieodwracalny sposób zasobów środowiska.

Kolejny z priorytetów „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” poparty jest przez cel strategiczny powiatu, sytuujący się w „polu walorów użytkowych powiatu”, który ma za zadanie zapewnienie możliwie najwyższego, w danych warunkach lokalnych i zewnętrznych poziomu warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności powiatu.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i około drogowej w miejscowości”, „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości”, „Podjąć działania w kierunku pozyskania środków finansowych 
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” oraz „Tworzyć warunki do powstawania nowych miejsc pracy” znajdują swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu”, a co za tym idzie zapewniającym w warunkach powiatowych oraz z regionalnych i krajowych maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele drugorzędne o nazwie „Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych”, „Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej”, „Wykorzystać położenie miejscowości na szlaku komunikacyjnym Łomnica – Janowice Wielkie” znajdują swoje wsparcie w celu strategicznym powiatu wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu” zapewniającym w warunkach powiatowych oraz regionalnych i krajowych maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

Cel drugorzędny o nazwie „Podjąć działania w kierunku zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miejscowości Karpniki” poparty jest przez cel strategiczny Powiatu Jeleniogórskiego określający „strategiczne pole ekorozwoju” tzn. użytkowanie naturalnych zasobów powiatu zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Cel drugorzędny Karpnik o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym powiatu wyznaczającym „pole rozwoju gospodarczego powiatu”, a co za tym idzie zapewniającym maksymalną aktywność gospodarczą podmiotów gospodarki lokalnej.

Ostatni z celów drugorzędnych „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” poparty jest przez cel strategiczny zapewniającym możliwie najwyższy, w danych warunkach lokalnych i zewnętrznych poziom warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności powiatu.

### 19.3. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRIORYTETY – POWIĄZANIE:

Cele priorytetowe dla miejscowości Karpniki o nazwie „Wykorzystać w odnowie miejscowości jej walory krajobrazowe i kulturowe” oraz „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie miejscowości” znajdują swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy organicznej.

CELE PIERWSZORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele pierwszorzędne o nazwie „Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej i okołodrogowej w miejscowości” oraz „Zwiększyć dostępność do Internetu na terenie miejscowości” znajdują także swoje wsparcie w celu strategicznym województwa p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy organicznej.

Kolejny cel pierwszorzędny dla miejscowości Karpnik o nazwie „Podjąć działania 
w kierunku pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym o nazwie „Otwarcie na świat”, który zakłada wprowadzenie Dolnego Śląska na europejskie trajekcje twórczości, gospodarki i polityki.

CELE DRUGORZĘDNE – POWIĄZANIE:

Cele drugorzędne o nazwie „Działać na rzecz rozwoju gospodarstw agroturystycznych” oraz „Podjąć działania w kierunku rozbudowy i modernizacji bazy turystycznej” znajdują również swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego p.n. „Innowacyjna gospodarka”, który potwierdza, że rozwój Dolnego Śląska musi mieć swoje podstawy w znaczącym sukcesie gospodarczym.

Kolejny cel drugorzędny dla miejscowości Karpniki o nazwie „Wykorzystać korzystne położenie miejscowości na szlaku komunikacyjnym Łomnica – Janowice Wielkie” znajduje swoje odzwierciedlenie w celu strategicznym województwa o nazwie „Otwarcie na świat”, który zakłada, że konkurencyjny rozwój Dolnego Śląska musi być oparty przede wszystkim na wyjątkowości atutów lokalnych, w tym wybitnych walorów przyrodniczych i kulturowych.

Cel „Wykorzystać walory dobrze rozwiniętego systemu komunikacji na terenie gminy” wsparty jest przez cel strategiczny o nazwie „Integracja dolnośląska”, który zakłada, że rozwijanie więzi regionalnych ma w rozwoju województwa fundamentalne znaczenie.

Cel drugorzędny o nazwie „Podjąć działania w kierunku zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Mysłakowic” poparty jest przez cel strategiczny Województwa Dolnośląskiego p.n. „Renesans cywilizacyjny”, który ma za zadanie likwidację występującego dysonansu cywilizacyjnego województwa poprzez cierpliwe i konsekwentne nadrabianie długoletnich zaniedbań w pracy organicznej.

Ostatnie z celów drugorzędnych Karpnik o nazwie „Podjąć działania w kierunku usprawnia współpracy pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami” oraz „Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej” znajdują swoje odzwierciedlenie 
w celu strategicznym województwa pn. „Społeczeństwo obywatelskie”, który ukazuje rolę samorządu przede wszystkim jako rzecznika i lidera mieszkańców. Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy zaplecze samorządu stanowi ukształtowana społeczność obywatelska.

### 20.0. ANKIETY POGLĄDOWE

Uczestnicy debaty. „na gorąco” formułowali problemy, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane z końcem roku 2013.

Zagadnienia problemowe ustalone wraz z uczestnikami debaty, ocenione w skali ważności problemu od 1 do 10 pkt

(termin realizacji – 31.12.2013r.)

| Mało ważny | Ważny | Bardzo ważny |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 1 | 2 | 3 | Su ma1 | 4 | 5 | 6 | 7 | Su ma | 8 | 9 | 10 | Su ma |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Przystosowanie świetlicy i sali gimnastycznej do pełnienia zintegrowanej funkcji kulturalnej i oświatowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 2 | Dostosowanie terenu boisk sportowych przy świetlicy | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 3 | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Rudawskiej | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Regulacja potoku i wykonanie murów oporowych | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | Wytyczenie ścieżki rowerowej „Łomnica – Szwajcarka” | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wytyczenie tras narciarstwa biegowego | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Renowacja miejsca pamięci ofiar I wojny światowej | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Oświetlenie iluminacja kościoła i remont wieży kościoła | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Rozwiązanie problemu ruin kościoła Ewangelickiego | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Budowa punktów informacyjnych | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 |

1) suma wartości z kolumn 3, 4, 5

*ilość osób oddających głos na określoną punktację (w tym przypadku 2 osoby dały po 4 punkty na problem nr 2).

Hierarchizacja problemów odnowie społeczno – gospodarczego miejscowości Karpniki –

suma głosów oddanych w kategorii oceny „Bardzo ważny”

|  | Bardzo ważny |
| --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 8 | 9 | 10 | Suma |
|  | Przystosowanie świetlicy i sali gimnastycznej do pełnienia zintegrowanej funkcji kulturalnej i oświatowej | 1 | 4 | 4 | 84 |
|  | Dostosowanie terenu boisk sportowych przy świetlicy | 3 | 6 | 4 | 102 |
|  | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Rudawskiej | 2 | 0 | 1 | 26 |
|  | Regulacja potoku i wykonanie murów oporowych | 4 | 1 | 2 | 61 |
|  | Wytyczenie ścieżki rowerowej „Łomnica – Szwajcarka” | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Wytyczenie tras narciarstwa biegowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Renowacja miejsca pamięci ofiar I wojny światowej | 0 | 1 | 0 | 9 |
|  | Oświetlenie iluminacja kościoła i remont wieży kościoła | 1 | 1 | 2 | 37 |
|  | Rozwiązanie problemu ruin kościoła Ewangelickiego | 1 | 0 | 0 | 8 |
|  | Budowa punktów informacyjnych | 3 | 1 | 2 | 53 |

* - suma iloczynów ilości punktów i liczby osób, np.: 8 x 1 + 9 x 3 + 10 x 5  = 85

Uczestnicy debaty w dniu 09.03.2006r. „na gorąco” typowali inwestycje, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane z końcem roku 2006.

Rodzaje inwestycji ustalone wraz z uczestnikami debaty, ocenione w skali ważności problemu od 1 do 10 pkt

(termin realizacji – 31.12.2006r.)

| Mało ważny | Ważny | Bardzo ważny |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 1 | 2 | 3 | Su ma1 | 4 | 5 | 6 | 7 | Su ma | 8 | 9 | 10 | Su ma |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Dostosowanie terenu boisk sportowych przy świetlicy | 1 | 0 | 1 | 4* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 118 |
| 2 | Przystosowanie świetlicy i sali gimnastycznej do pełnienia zintegrowanej funkcji kulturalnej i oświatowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 39 | 1 | 4 | 4 | 84 |
| 3 | Regulacja potoku i wykonanie murów oporowych | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33 | 4 | 1 | 2 | 61 |

1) suma wartości z kolumn 3, 4, 5

*ilość osób oddających głos na określoną punktację (w tym przypadku 1 osoba oddała 3pkt i 1 osoba oddała 3pkt na inwestycję nr 2, co dało sumę 4pkt).

Hierarchizacja realizacji inwestycji w miejscowości Karpniki –

suma głosów oddanych w kategorii oceny „Bardzo ważny”

|  | Bardzo ważny |
| --- | --- |
| Lp. | Zagadnienia problemowe | 8 | 9 | 10 | Suma |
|  | Dostosowanie terenu boisk sportowych przy świetlicy | 3 | 6 | 4 | 118 |
|  | Przystosowanie świetlicy i sali gimnastycznej do pełnienia zintegrowanej funkcji kulturalnej, oświatowej | 1 | 4 | 4 | 84 |
|  | Regulacja potoku i wykonanie murów oporowych | 4 | 1 | 2 | 61 |

* - suma iloczynów ilości punktów i liczby osób, np.: 8 x 3 + 9 x 6 + 10 x4  = 118

| 21.0. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KARPNIKI |
| --- |
| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| Przedłożenie Raportu z Planu Odnowy Miejscowości Karpniki przedstawicielom Zebrania Wiejskiego. | Rada Sołecka | Listopad 2007 |
| Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Karpniki przez Zebranie Wiejskie. | Zebranie Wiejskie | Listopad 2007 |
| Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Karpniki na Sesji Rady Gminy. | Rada Gminy | Listopad 2007 |
| Zamieszczenie Planu Odnowy Miejscowości Karpniki na stronie internetowej Gminy Mysłakowice, www.myslakowice.pl | Wójt | Styczeń 2008 |
| Opracowanie programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów i zadań mogących uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych. | Wójt, Rada Sołecka | luty-czerwiec 2008 |
| Realizacja zadań określonych poszczególnymi projektami zgodnie z harmonogramem przyjętym w programach operacyjnych. | Wójt, Rada Sołecka | Styczeń 2008 – Grudzień 2013 |

| 22.0. MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KARPNIKI |
| --- |
| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w programach operacyjnych. | Rada Sołecka | Co sześć miesięcy począwszy od miesiąca stycznia 2008 roku na ręce przedstawicieli Zebrania Wiejskiego |
| Ocena realizacji planu. | Rada Sołecka | Sesja absolutoryjna każdego roku |
| Organizacja debat strategicznych z udziałem osób tworzących wcześniej program dla oceny jego aktualności. | Rada Sołecka | Raz na dwa lata |

* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych ważnych powodów Plan Odnowy Miejscowości Karpniki może zostać skorygowany w każdym z jego rozdziałów, o ile wniosek z uzasadnieniem złoży jeden z członków Rady Sołeckiej na ręce Przewodniczącego Rady Sołeckiej. Wniosek taki Przewodniczący Rady Sołeckiej poddaje procedurze uchwalania dokonywanego przez Zebraniu Wiejskie i zatwierdzania przez Radę Gminy.

### 23.0. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KARPNIKI

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości pośród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet

- Prasa lokalna i centralna

- Promocja i reklama bezpośrednia

Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Miejscowości Karpniki.

W witrynie internetowej Gminy Mysłakowice zostanie utworzona pod-strona poświęcona Planowi Odnowy Miejscowości z zamieszczonym dokumentem w plikach pdf.

Internet służyć będzie również komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości (Urzędem Gminy w Mysłakowicach) 
a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji 
w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości Karpniki o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania 
i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości.

# Footnotes

Opracowano na podstawie „Studium środowiska kulturowego Gminy Mysłakowice” Tom I, „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mysłakowice na lata 2005-20013”, „Planu Rozwoju Miejscowości Karpniki na lata 2005-2013”

stan z marca 2006 roku Urząd Gminy Mysłakowice

Skratki – ciała stałe usuwane w pierwszym etapie oczyszczania ścieków.