# Załącznik do Zarządzenia Nr.206/04

# Wójta Gminy Mysłakowice

z dnia 11.08.2004 roku

# Harmonogram prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice 2005-2015

| Etap prac | Termin |
| --- | --- |
| - Wybór wykonawcy opracowania pn. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice (wybór oferty w trybie bezprzetargowym, na podstawie orientacji na rynku ) - Podpisanie umowy z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja”. | Lipiec 2004 8 lipiec 2004 |
| - Powołanie Zespołu zadaniowego ds. opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice - Powołanie Pełnomocnika ds. Rozwoju Lokalnego - Zbieranie i opracowanie danych do raportu o stanie gminy | Sierpień 2004 Sierpień-wrzesień 2004 |
| - Zaproszenie lokalnych liderów do udziału w pracach Zespołu zadaniowego ds. opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mysłakowice | Druga połowa sierpnia 2004 |
| - I spotkanie warsztatowe nad strategią - zasady tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju gminy, - metodyka prac nad strategią, przygotowanie wizji rozwoju, - prezentacja wizji zrównoważonego rozwoju gminy, - tworzenie raportu o stanie gminy | Początek września 2004 |
| - II spotkanie warsztatowe nad strategią -wytyczenie celu nadrzędnego, -analiza SWOT -omówienie diagnozy stanu gminy - tworzenie wstępnej listy problemów | Koniec września 2004 |
| - Ankietyzacja mieszkańców gminy | Wrzesień- Październik 2004 |
| - III spotkanie warsztatowe nad strategią - analiza problemów, -tworzenie listy celów oraz mierników ich realizacji -formułowanie wariantów strategicznych rozwoju gminy i wybór strategii optymalnej - określenie metod oraz narzędzi realizacji celów strategicznych | Październik 2004 |
| - IV spotkanie warsztatowe nad strategią -rama logiczna strategii -system wdrażania, -system monitorowania i oceny | Do 10 listopada 2004 |
| - Opracowanie projektu strategii | Do 15 grudnia |
| - Przedłożenie strategii do konsultacji Komisjom Rady Gminy | Do końca 2004 r. |
| - Uchwalenie strategii przez Radę Gminy Mysłakowice | Do końca stycznia 2005 |